## Sheet1
周 报
小组名称： | UPUP
周数： | 第14周
完成情况：
1、解决媒体库上传以及登录登出的问题 |  | 韦士杰
2、学习Jenkins实现持续性集成 |  | 杨天莹
3、复习接口测试工具的使用 |  | 杨天莹
4、自定义模块的测试用例编写 |  | 卢丹琦
5、实现从媒体库中添加图片 |  | 卢丹琦
6、完善用户模块关于用户具有权限的测试 |  | 史素佳
7、完善接口测试用例 |  | 岳哲伟，史素佳 沈梦琪，刘江
8、完善页面以及插件模块的测试用例 |  | 刘江
9、完善Settings模块的测试用例 |  | 岳哲伟
遇到问题：
1.代码可移植性较差 2.接口测试工具使用忘记
下周任务：
1.整合项目代码 2.复习探索式测试用例，对WordPress进行探索式测试 3.开始接口测试