## Sheet1
周 报
小组名称： | UPUP
周数： | 第16周
GitHub地址 | https://github.com/lovejiajia1997/WordPress.git
完成情况：
1、完善了接口测试用例，实现自动化接口测试 |  | 杨天莹
2、对httpclient和htmlunit进行复习 |  | 杨天莹
3、制作项目汇报展示的PPT |  | 卢丹琦
4、编写WordPress测试总结报告 |  | 所有
5、整合接口测试代码 |  | 史素佳，杨天莹
6、大数据项目的接口测试，以及界面UI测试 |  | 史素佳
7、复习selenium自动化测试和接口测试相关内容 |  | 刘江
8、趣吃项目的测试计划以及部分测试用例 |  | 沈梦琪
9、复习 |  | 岳哲伟，韦士杰，
10、回顾项目实训过程，撰写项目实训心得 |  | 所有
遇到问题：
1.在发送邮件时，发送一个文件可以成功，集成起来发送时会有'DT:SPM 163 smtp14的错误 2.发送的邮件不满足要求，解决：在正文中增加测试结果
下周任务：
1.实训项目成果展示